## Sheet1
两当县2013年农发项目表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 批复文号 | 批复投资 |  |  | 项目完成情况
|  |  |  | 合计 | 财政 | 自筹
| 合计 |  |  | 1000 | 842 | 158
1 | 2013年显龙乡小流域综合治理项目 | 1、水利措施：改造野林村集水塘坝1座4.0万m3，新建显龙村集水塘坝1座3.0万m3，调节蓄水池4座4*1000m3，机电井2座，建泵房2座2*10m2，安装水泵2台套，装机2*30KW,架设输变电线路1.43km，安装变压器2台套，容量2*50KVA,埋设管道21.78km；2、农业措施：新修机耕路15km，梯田2100亩，发放购良种3.68万公斤；3、林业措施：栽植行道树0.84万株（杨树、侧柏各0.42万株），折合300亩，地埂经济林（核桃苗）0.7万株，折合700亩；4、科技措施：技术培训1600人次，示范推广700亩。引进全膜双垄沟播玉米技术1项，新品种（马铃薯、中药材）2个，测土取样100个，发放建议卡320个。 | 陇市农发办【2013】10号 | 645 | 602 | 43 | 改造野林村集水塘坝1座4.0万m3，新建显龙村集水塘坝1座3.0万m3，调节蓄水池4座4*1000m3，机电井2座，建泵房2座2*10m2，安装水泵2台套，装机2*30KW,架设输变电线路0.24km，安装变压器2台套，容量2*50KVA,埋设管道21.78km；2、农业措施：新修机耕路15km，梯田2100亩，发放购良种3.68万公斤；3、林业措施：栽植行道树0.84万株（杨树、侧柏各0.42万株），折合300亩；4、科技措施：技术培训1600人次，示范推广700亩。引进全膜双垄沟播玉米技术1项，新品种（马铃薯、中药材）2个，测土取样100个，发放建议卡320个。现已完成建设任务的99%以上，现正在扫尾，预计8月底全面完成建设任务。
2 | 2013年省级土地治理项目鱼池乡中低产田改造项目 | 1、水利措施：新建集水塘坝1座2.4万m3，调节蓄水池1座500m3，机电井1座，建泵房2座2*10m2，安装水泵1台套，装机30KW,架设输变电线路0.36km，安装变压器1台套，容量50KVA,埋设管道11.02km；2、农业措施：新修机耕路2km；3、林业措施：栽植行道树（侧柏、银杏各500株）2km，折合100亩；4、科技措施：技术培训300人次，示范推广100亩，引进新品种（马铃薯、中药材）2个，测土取样20个，发放建议卡100个。 | 陇市农发办【2013】8号 | 105 | 100 | 5 | 1、水利措施：新建集水塘坝1座2.4万m3，调节蓄水池1座500m3，机电井1座，建泵房2座2*10m2，安装水泵1台套，装机30KW,架设输变电线路0.374km，安装变压器1台套，容量50KVA,埋设管道11.02km；2、农业措施：新修机耕路2km；3、林业措施：栽植行道树（侧柏、银杏各500株）2km，折合100亩；4、科技措施：技术培训300人次，示范推广100亩，引进新品种（马铃薯、中药材）2个，测土取样20个，发放建议卡100个。现已完成建设任务的95%以上，预计8月底全面完成建设任务。
3 | 2013年水毁项目 | 埋设管道11.2km | 陇市农发办【2013】34号 | 70 | 70 |  | 埋设管道11.2km，现已全面完成项目建设任务。
4 | 2013年产业化项目（陇南市两当县1000头商品猪养殖基地扩建项目） | 计划新建空怀母猪舍400m2，妊娠母猪舍400m2，保育舍400m2，公猪舍160m2，新品种引进示范100头。 | 陇市农发办【2013】32号 | 180 | 70 | 110 | 完成空怀母猪舍400m2，妊娠母猪舍800m2，保育舍400m2，公猪舍131m2，新品种引进示范81头。现已全面完成项目建设任务。