## Sheet1
2014年农业综合开发项目表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 批复文号 | 批复投资 |  |  | 项目完成情况 | 备注
|  |  |  | 合计 | 财政 | 自筹
合计 |  |  |  | 2072.42 | 1320 | 752.42
1 | 2014年显龙乡小流域综合治理项目 | 技改集水塘坝配套工程1座，库容4.3万m3；新建集水塘坝1座，库容2.0万m3；规划修建集水池1座，容积为0.5万m3；布置大口井2眼，布置取水泵房2座，安装机电设备2台套，装机2*22kw；架设10kv输变电线路1.05km,安装变压器2台，装机2*30KVA；配套调节蓄水池4座(4*500m3)；铺设供水管道19.84km；配套12马力移动式喷灌机4台；配套PE软管（D32mm）5km。新增有效灌溉面积2000亩。修建谷坊3座。规划排洪渠4处，长2.5km。新建梯田1200亩；增施农家肥500亩；修建机耕道路17km，推广旱作农业（引进全膜双垄沟播玉米新技术1项）400亩。营造地埂经济林600亩，核桃嫁接苗采购数量10000株。栽植机耕路行道树17km，株距5米，栽植侧柏、白杨各3600株。技术培训1000人次，配发各类技术培训资料1000套；引进大豆、中药材新品种2个，示范推广面积500亩；测土配方施肥4100亩，测土取样80个，发放施肥建议卡1000张，建测土配方施肥示范点50亩。 | 陇市农发办[2014]17号 | 675 | 630 | 45 | 已完成余滩村新建集水塘坝基础开挖；白崖村集水池基础开挖；4座调节蓄水池基础开挖及卵石垫层；完成排洪渠2处，长1.1km。完成总体建设任务的20%，
2 | 2014年第二批中央财政资金显龙乡小流域综合治理项目 | 新建集水塘坝1座，库容1.5万m3；新集水井1眼，泵房1座，安装机电设备1台套，装机22kw；架设10kv输变电线路1km,安装变压器1台，装机30KVA；配套调节蓄水池2座，容积2*500m3；铺设供水管道10.6km；新建集雨水窖60眼，每眼30 m3，总容积60*30 m3；规划新修建谷坊2座。规划排洪渠1处，长0.3km。修建机耕路10km；增施农家肥300亩；营造机耕路防护林220亩，栽植机耕路行道树10km，株距3米，栽植新疆杨、侧柏各3300株。技术培训4期600人次，配发各类技术培训资料600套；引进大豆、中药材新品种2个，示范推广面积200亩；引进小麦秸秆腐熟剂应用新技术1项，示范面积100亩；测土配方施肥1000亩，测土取样20个，发放施肥建议卡200张。 | 甘农发办[2014]64号 | 300 | 280 | 20 | 省农发办已组织评审通过可研报告，初步设计已报省农发办待批，项目批复后开工建设。
3 | 陇南市两当县400亩优质红豆杉种植基地扩建项目 | 在现有土地100亩基础上，扩建平整土地300亩，修建蓄水池3座共240m3，配套建设灌溉管道2.56km，新建简易塑料拱棚12000m2，简易荫棚20000m2.购置自动喷雾设备2套、移动式抽水泵5台、手动喷雾器40台。 | 陇市农发办[2014]33号 | 92.5 | 60 | 32.5 | 已开工建设。 | 产业化项目
4 | 陇南市两当县10吨玫瑰香料深加工扩建项目 | 1、改扩建总面积达1015 m2质量检测等综合用房及厂房，包括质量检测等综合用房140m2，包装车间440m2，成品库435m2；2、引进国内先进的玫瑰精油生产线1条，购置生产辅助设备14台、套；3、引进香料玫瑰新品种一个15万株，建设300亩新品种玫瑰种植基地；4、聘请技术人员3名。 | 甘财农发办[2014]25号 | 369.92 | 140 | 229.92 | 待批复后开工建设。 | 产业化项目
5 | 2014年优质核桃基地示范项目 | 新建优质核桃示范基地2000亩 | 甘财农发办[2014]19号 | 635 | 210 | 425 | 待批复后开工建设。 | 部门项目
两当县2013年农发项目表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 批复文号 | 批复投资 |  |  | 项目完成情况
|  |  |  | 合计 | 财政 | 自筹
| 合计 |  |  | 1000 | 842 | 158
1 | 2013年显龙乡小流域综合治理项目 | 1、水利措施：改造野林村集水塘坝1座4.0万m3，新建显龙村集水塘坝1座3.0万m3，调节蓄水池4座4*1000m3，机电井2座，建泵房2座2*10m2，安装水泵2台套，装机2*30KW,架设输变电线路1.43km，安装变压器2台套，容量2*50KVA,埋设管道21.78km；2、农业措施：新修机耕路15km，梯田2100亩，发放购良种3.68万公斤；3、林业措施：栽植行道树0.84万株（杨树、侧柏各0.42万株），折合300亩，地埂经济林（核桃苗）0.7万株，折合700亩；4、科技措施：技术培训1600人次，示范推广700亩。引进全膜双垄沟播玉米技术1项，新品种（马铃薯、中药材）2个，测土取样100个，发放建议卡320个。 | 陇市农发办【2013】10号 | 645 | 602 | 43 | 改造野林村集水塘坝1座4.0万m3，新建显龙村集水塘坝1座3.0万m3，调节蓄水池4座4*1000m3，机电井2座，建泵房2座2*10m2，安装水泵2台套，装机2*30KW,架设输变电线路0.24km，安装变压器2台套，容量2*50KVA,埋设管道21.78km；2、农业措施：新修机耕路15km，梯田2100亩，发放购良种3.68万公斤；3、林业措施：栽植行道树0.84万株（杨树、侧柏各0.42万株），折合300亩；4、科技措施：技术培训1600人次，示范推广700亩。引进全膜双垄沟播玉米技术1项，新品种（马铃薯、中药材）2个，测土取样100个，发放建议卡320个。现已完成建设任务的99%以上，现正在扫尾，预计8月底全面完成建设任务。
2 | 2013年省级土地治理项目鱼池乡中低产田改造项目 | 1、水利措施：新建集水塘坝1座2.4万m3，调节蓄水池1座500m3，机电井1座，建泵房2座2*10m2，安装水泵1台套，装机30KW,架设输变电线路0.36km，安装变压器1台套，容量50KVA,埋设管道11.02km；2、农业措施：新修机耕路2km；3、林业措施：栽植行道树（侧柏、银杏各500株）2km，折合100亩；4、科技措施：技术培训300人次，示范推广100亩，引进新品种（马铃薯、中药材）2个，测土取样20个，发放建议卡100个。 | 陇市农发办【2013】8号 | 105 | 100 | 5 | 1、水利措施：新建集水塘坝1座2.4万m3，调节蓄水池1座500m3，机电井1座，建泵房2座2*10m2，安装水泵1台套，装机30KW,架设输变电线路0.374km，安装变压器1台套，容量50KVA,埋设管道11.02km；2、农业措施：新修机耕路2km；3、林业措施：栽植行道树（侧柏、银杏各500株）2km，折合100亩；4、科技措施：技术培训300人次，示范推广100亩，引进新品种（马铃薯、中药材）2个，测土取样20个，发放建议卡100个。现已完成建设任务的95%以上，预计8月底全面完成建设任务。
3 | 2013年水毁项目 | 埋设管道11.2km | 陇市农发办【2013】34号 | 70 | 70 |  | 埋设管道11.2km，现已全面完成项目建设任务。
4 | 2013年产业化项目（陇南市两当县1000头商品猪养殖基地扩建项目） | 计划新建空怀母猪舍400m2，妊娠母猪舍400m2，保育舍400m2，公猪舍160m2，新品种引进示范100头。 | 陇市农发办【2013】32号 | 180 | 70 | 110 | 完成空怀母猪舍400m2，妊娠母猪舍800m2，保育舍400m2，公猪舍131m2，新品种引进示范81头。现已全面完成项目建设任务。